## Mall_projekt
Gantt-schema II1302, 2017-P4		Projektövergripande
Månad	Mars				April					Maj					Juni
Vecka nr	v 12						v 13					v 14					v 15					v 16					v 17					v 18					v 19					v 20					v21					v22
Dag	2017-03-20	2017-03-21	2017-03-22	2017-03-23	2017-03-24	2017-03-25	2017-03-26	2017-03-27	2017-03-28	2017-03-29	2017-03-30	2017-03-31	2017-04-01	2017-04-02	2017-04-03	2017-04-04	2017-04-05	2017-04-06	2017-04-07	2017-04-08	2017-04-09	2017-04-10	2017-04-11	2017-04-12	2017-04-13	2017-04-14	2017-04-15	2017-04-16	2017-04-17	2017-04-18	2017-04-19	2017-04-20	2017-04-21	2017-04-22	2017-04-23	2017-04-24	2017-04-25	2017-04-26	2017-04-27	2017-04-28	2017-04-29	2017-04-30	2017-05-01	2017-05-02	2017-05-03	2017-05-04	2017-05-05	2017-05-06	2017-05-07	2017-05-08	2017-05-09	2017-05-10	2017-05-11	2017-05-12	2017-05-13	2017-05-14	2017-05-15	2017-05-16	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-19	2017-05-20	2017-05-21	2017-05-22	2017-05-23	2017-05-24	2017-05-25	2017-05-26	2017-05-27	2017-05-28	2017-05-29	2017-05-30	2017-05-31	2017-06-01	2017-06-02	2017-06-03	2017-06-04
	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö
Faser	Uppstart
							Inception
							Elaboration/Utforskning
							Avslut
Milstolpar

Deadlines/Beslutspunkter

Formalia, dokument
Visionsdokument (vision "ut" och "in")
Projektdefinition				x	x			x	x
Kravdokument							x	x
Projektplan
Iterationsplan							x	x					x	x					x					x				x					x			x
Arkitekturdokument				x	x			x	x					x	x					x	x
Design- och utvecklingsplan							x	x	x					x	x					x	x
Testplan							x	x	x					x	x					x	x
Systemdokumentation [alla]							x	x					x	x				x	x	x					x	x	x
Slutrapport [grupprapport med individuella delar]							x	x					x	x					x	x					x	x					x	x	x	x	x					x	x	x
Iteration / Sprint	Iteration 1: Uppstart						Iteration 3: "Syfte och mål i stort med denna iteration/sprint"					Iteration 5: "Syfte och mål i stort med denna iteration/sprint"
							Iteration 4: "Syfte och mål i stort med denna iteration/sprint"
							Iteration 2: Utvecklingsstart

Arbetsplan per student, budget (timmar)							Summor
Föreläsning/lektion	2				2					2			2					2			2					2			2			2					2		2					22	summa För.
Arbete i grupp i skolan (på schemat)		4	4	4				4	4	4	6					8	2	2					4	4	4				4	4	4					4	4	4				4	4	4					4	4	4	4					106	summa proj
Eget arbete (förslag)	2				2			4				2			2		2	2	4				4	4					4	4					2					2	4					4	4					4	4			60	summa eget
Teo egen tid:	5		2	2				2				2
Sebastian egen tid:	5	4	4	4	4,5
Yobart egen tid:
Henrik egen tid:	2	1	1	1	4			6	3	2	3	0
Aktiviteter							Medlem 3 totalt:				128	timmar
Iteration 1: "Uppstart"
Sökning (KTHB), studier
Skriva dokument ( Projplan, Kravdok, Visiondok Arkitektur etc.)
Fixa tavlan

Iteration 2: "Utvecklingsstart"
Börja koda webbapplikation
Undersöka display (?)
Iteration 3: "-----"
Att göra 1

Iteration 4: "-----"
Att göra 1
Iteration 5: "Avslut"
Att göra 1

## P4_Kalender
2017-P4