## Mall projekt
Gantt-schema II1302, 2017-P4		Projektövergripande
Månad	Mars				April					Maj					Juni
Vecka nr	v 12						v 13					v 14					v 15					v 16					v 17					v 18					v 19					v 20					v21					v22
Dag	20/mar	21/mar	22/mar	23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	30/mar	31/mar	01/apr	02/apr	03/apr	04/apr	05/apr	06/apr	07/apr	08/apr	09/apr	10/apr	11/apr	12/apr	13/apr	14/apr	15/apr	16/apr	17/apr	18/apr	19/apr	20/apr	21/apr	22/apr	23/apr	24/apr	25/apr	26/apr	27/apr	28/apr	29/apr	30/apr	01/maj	02/maj	03/maj	04/maj	05/maj	06/maj	07/maj	08/maj	09/maj	10/maj	11/maj	12/maj	13/maj	14/maj	15/maj	16/maj	17/maj	18/maj	19/maj	20/maj	21/maj	22/maj	23/maj	24/maj	25/maj	26/maj	27/maj	28/maj	29/maj	30/maj	31/maj	01/jun	02/jun	03/jun	04/jun
	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö
Faser	Uppstart
							Inception
							Elaboration/Utforskning
							Avslut
Milstolpar							Slut-presentation

							Projektplan.
Deadlines/Beslutspunkter			Beslut vision					Projdef.					Iterationsplan					Projektplan.		Iterationsplan					Projektplan.
							UC-model			Iterationsplan					Iterationsplan					Rapportinl.-"tenta"
							Rapportstruktur
Formalia, dokument			Vision					Arbetstavla.					Arbetstavla.					Arbetstavla.					Arbetstavla.					Arbetstavla.
Visionsdokument (vision "ut" och "in")
Projektdefinition				x	x			x	x					Projdef.					Projdef.
Kravdokument							x	x
Projektplan
Iterationsplan							x	x					x	x
Arkitekturdokument
Design- och utvecklingsplan
Testplan
Systemdokumentation [alla]							Rapportinl.-"tenta"
Slutrapport [grupprapport med individuella delar]
Iteration / Sprint	Iteration 1: Uppstart						Iteration 3: "Syfte och mål i stort med denna iteration/sprint"					Iteration 5: "Syfte och mål i stort med denna iteration/sprint"
							Iteration 4: "Syfte och mål i stort med denna iteration/sprint"
							Iteration 2: "Syfte och mål i stort med denna iteration/sprint"

Arbetsplan per student, budget (timmar)							Summor
Föreläsning/lektion	2				2					2			2					2			2					2			2			2					2		2					22	summa För.
Arbete i grupp i skolan (på schemat)		4	4	4					4	4	4					8	2	2					4	4	4				4	4	4					4	4	4				4	4	4					4	4	4	4					100	summa proj
Eget arbete (förslag)	2				2			4				2			2		2	2	4				4	4					4	4					2					2	4					4	4					4	4			60	summa eget
Teo egen tid:	5
Sebastian egen tid:	5
Yobart egen tid:
Henrik egen tid:
Aktiviteter							Medlem 3 totalt:				122	timmar
Iteration 1: "Uppstart"
Sökning (KTHB), studier
Att göra 2
Att göra 3

Iteration 2: "-----"
Att göra 1

Iteration 3: "-----"
Att göra 1

Iteration 4: "-----"
Att göra 1
Iteration 5: "Avslut"
Att göra 1

Aktiviteter finns på arbetstavla som "Tasks"

## P4 Kalender
2017-P4