## Mall_projekt
Gantt-schema II1302, 2017-P4		Projektövergripande
Månad	Mars				April					Maj					Juni
Vecka nr	v 12						v 13					v 14					v 15					v 16					v 17					v 18					v 19					v 20					v21					v22
Dag	2017-03-20	2017-03-21	2017-03-22	2017-03-23	2017-03-24	2017-03-25	2017-03-26	2017-03-27	2017-03-28	2017-03-29	2017-03-30	2017-03-31	2017-04-01	2017-04-02	2017-04-03	2017-04-04	2017-04-05	2017-04-06	2017-04-07	2017-04-08	2017-04-09	2017-04-10	2017-04-11	2017-04-12	2017-04-13	2017-04-14	2017-04-15	2017-04-16	2017-04-17	2017-04-18	2017-04-19	2017-04-20	2017-04-21	2017-04-22	2017-04-23	2017-04-24	2017-04-25	2017-04-26	2017-04-27	2017-04-28	2017-04-29	2017-04-30	2017-05-01	2017-05-02	2017-05-03	2017-05-04	2017-05-05	2017-05-06	2017-05-07	2017-05-08	2017-05-09	2017-05-10	2017-05-11	2017-05-12	2017-05-13	2017-05-14	2017-05-15	2017-05-16	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-19	2017-05-20	2017-05-21	2017-05-22	2017-05-23	2017-05-24	2017-05-25	2017-05-26	2017-05-27	2017-05-28	2017-05-29	2017-05-30	2017-05-31	2017-06-01	2017-06-02	2017-06-03	2017-06-04
	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö
Faser	Uppstart
							Inception
							Elaboration/Utforskning
							Avslut
Milstolpar

Deadlines/Beslutspunkter

Formalia, dokument
Visionsdokument (vision "ut" och "in")
Projektdefinition				x	x			x	x
Kravdokument							x	x
Projektplan
Iterationsplan							x	x					x	x					x					x				x					x			x
Arkitekturdokument				x	x			x	x					x	x					x	x
Design- och utvecklingsplan							x	x	x					x	x					x	x
Testplan							x	x	x					x	x					x	x
Systemdokumentation [alla]							x	x					x	x				x	x	x					x	x	x
Slutrapport [grupprapport med individuella delar]							x	x					x	x					x	x					x	x					x	x	x	x	x					x	x	x
Iteration / Sprint	Iteration 1: Uppstart						Iteration 3: "Färdigställa prototyp och börja med rapporten"					Iteration 5: "Debugga och färdigställa rapport"
							Iteration 4: "Implementera extrafunktioner, skriva huvuddelen av rapporten"
							Iteration 2: Utvecklingsstart

Arbetsplan per student, budget (timmar)							Summor
Föreläsning/lektion	2				2					2			2					2			2					2			2			2					2		2					22	summa För.
Arbete i grupp i skolan (på schemat)		4	4	4				4	4	4	4					8	2	2					4	4	4				4	4	4					4	4	4				4	4	4					4	4	4	4					104	summa proj
Eget arbete (förslag)	2,5	0,5	0,5	0,5	2,5			0,5	0,5	0,5	0,5	2,5			2,5		2,5	2,5	4,5				4	4					4	4					2					2	4					4	4					4	4			63	summa eget
Teo egen tid:	5		2	2				2				2
Sebastian egen tid:	5	6	3	4	2,5		2	2	2	2	2	2			2,5		2,5	2,5	2,5
Yobart egen tid:	2	4	4	4	5			2	4	4	4	2			2	8	2	2	4
Henrik egen tid:	2	1	1	1	4			6	3	2	3	0			2	0	2	2	4			0	0	0	0					0	0	0	2
Aktiviteter							Medlem 3 totalt:				179	timmar
Iteration 1: "Uppstart"
Sökning (KTHB), studier
Skriva dokument ( Projplan, Kravdok, Visiondok Arkitektur etc.)
Fixa tavlan

Iteration 2: "Utvecklingsstart"
Börja koda webbapplikation
Börja bygga upp databas
Koppla display till discoverykort via kopplingsschema (preliminärt tills kretskort anländer)
(Förhoppningvis har vi här fått displayen)
Raspberry Pi flushad och OS installerat
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta

Iteration 3: "Ha den första prototypen klar"
Första versionen av webbapplikationen klar,
Skapa konto, logga in, skriva meddelande
Databas som stödjer ovannämna funktionalitet
Ställa in Raspberry så att den fungerar samt kör webbapplikationen
Display som är trådlöst kopplad till Raspberry och kan visa meddelanden skrivna på webbapplikationen
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta

Iteration 4: "Färdigställ produkt samt dokument inför inlämning"
Fortsätt utvecklandet av produkten
Producera en ny prototyp med ytterliggare egenskaper
Addera mer funktionalitet/design till hemsidan
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta

Iteration 5: "Finslipning inför inlämning"
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta
Finslipa produkten och se till att allting fungerar som det ska

## P4_Kalender
2017-P4