## Mall_projekt
Gantt-schema II1302, 2017-P4		Projektövergripande
Månad	Mars				April					Maj					Juni
Vecka nr	v 12						v 13					v 14					v 15					v 16					v 17					v 18					v 19					v 20					v21					v22
Dag	2017-03-20	2017-03-21	2017-03-22	2017-03-23	2017-03-24	2017-03-25	2017-03-26	2017-03-27	2017-03-28	2017-03-29	2017-03-30	2017-03-31	2017-04-01	2017-04-02	2017-04-03	2017-04-04	2017-04-05	2017-04-06	2017-04-07	2017-04-08	2017-04-09	2017-04-10	2017-04-11	2017-04-12	2017-04-13	2017-04-14	2017-04-15	2017-04-16	2017-04-17	2017-04-18	2017-04-19	2017-04-20	2017-04-21	2017-04-22	2017-04-23	2017-04-24	2017-04-25	2017-04-26	2017-04-27	2017-04-28	2017-04-29	2017-04-30	2017-05-01	2017-05-02	2017-05-03	2017-05-04	2017-05-05	2017-05-06	2017-05-07	2017-05-08	2017-05-09	2017-05-10	2017-05-11	2017-05-12	2017-05-13	2017-05-14	2017-05-15	2017-05-16	2017-05-17	2017-05-18	2017-05-19	2017-05-20	2017-05-21	2017-05-22	2017-05-23	2017-05-24	2017-05-25	2017-05-26	2017-05-27	2017-05-28	2017-05-29	2017-05-30	2017-05-31	2017-06-01	2017-06-02	2017-06-03	2017-06-04
	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö
Faser	Uppstart
							Inception
							Elaboration/Utforskning
							Avslut
Milstolpar							Slut-presentation

Deadlines/Beslutspunkter			Beslut vision					Projdef.					Iterationsplan					Projektplan.
							UC-model			Iterationsplan					Iterationsplan
							Rapportstruktur
Formalia, dokument			Vision					Arbetstavla.					Arbetstavla.					Arbetstavla.					Arbetstavla.					Arbetstavla.
Visionsdokument (vision "ut" och "in")
Projektdefinition				x	x			x	x					Projdef.
Kravdokument							x	x
Projektplan
Iterationsplan							x	x					x	x					x					x				x
Arkitekturdokument				x	x			x	x					x	x					x	x
Design- och utvecklingsplan							x	x	x					x	x					x	x
Testplan							x	x	x					x	x					x	x
Systemdokumentation [alla]							x	x					x	x				x	x	x
Slutrapport [grupprapport med individuella delar]							x	x					x	x					x	x					x	x
Iteration / Sprint	Iteration 1: Uppstart						Iteration 3: “Kretskort färdigt, schedulerare skapad och rapport påbörjad”					Iteration 5: "Skriva färdigt rapport och tekniska specifikationer"
							Iteration 4: "Konfigurera ny display och byt till den, Påbörja rapport och tekniska specifikationer”
							Iteration 2: Första prototyp kan skriva till displayen

Arbetsplan per student, budget (timmar)
Föreläsning/lektion	2				2					2			2					2			2					2			2			2					2		2
Arbete i grupp i skolan (på schemat)		4	4	4				4	4	4	4					8	2	2					4	4	4				4	4	4					4	4	4				4	4	4					4	4	4	4
Eget arbete (förslag)	2.5	0.5	0.5	0.5	2.5			0.5	0.5	0.5	0.5	2.5			2.5		2.5	2.5	4.5				4	4					4	4					2					2	4					4	4					4	4
Teo egen tid:	5		2	2				2				2					5		2	2					2
Sebastian egen tid:	5	6	3	4	2.5		2	2	2	2	2	2			2.5		2.5	2.5	2.5					5	6	3	4	2.5		2		2	2	2	2			2.5		2.5	2.5	2.5
Yobart egen tid:	2	4	4	4	5			2	4	4	4	2			2	8	2	2	4					2	4	4	4	5				4	4	4	2			2	8	2	2	4
Henrik egen tid:	2	1	1	1	4			6	3	2	3	0			2	0	2	2	4			0	0	0	0					0	0	0	2
Aktiviteter
Iteration 1: "Uppstart"
Sökning (KTHB), studier
Skriva dokument ( Projplan, Kravdok, Visiondok Arkitektur etc.)
Fixa tavlan
Iteration 2: "Prototyp som skriver till display med hjälp av discovery-kort klar"
Börja koda webbapplikation
Koppla display till discoverykort via kopplingsschema (preliminärt tills kretskort anländer)
Display som är trådlöst kopplad till Raspberry och kan visa meddelanden skrivna på webbapplikationen
Raspberry Pi flushad och OS installerat
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta
Ställa in Raspberry så att den fungerar samt kör webbapplikationen
Iteration 3: "Prototyp som skriver till display som kör på kretskort, förbättrat webbapplikation och schedulerare"
Första versionen av webbapplikationen klar,
Skapa konto, logga in, skriva meddelande
Databas som stödjer ovannämna funktionalitet
Skapa schedulerare så att meddelanden kan scheduleras
Se till att första prototyp är klar och kan demoas
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta
Iteration 4: "Färdigställ produkt samt dokument inför inlämning"
Fortsätt utvecklandet av produkten
Producera en ny prototyp med ytterliggare egenskaper
Addera mer funktionalitet/design till hemsidan
Konfigurera och byt över till ny E-ink display
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta
Iteration 5: "Skriva färdigt rapport och tekniska specifikationer"
Se till att alla dokument är uppdaterade och korrekta
Skriva färdigt rapport
Skriva tekniska specifikationer